Отдел идеологической работы, культуры

и по делам молодёжи Смолевичского районного

исполнительного комитета

Государственное учреждение культуры

«Смолевичская районная центральная библиотека

имени Максима Богдановича»

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Начальник отдела идеологической  работы, культуры и по делам  молодёжи  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Н.Нехайчик  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. | УТВЕРЖДАЮ  Директор  ГУК «Смолевичская центральная районная библиотека имени Максима  Богдановича»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Н.Люсикова  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. |

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОЕКТ

«Летний читальный зал под открытым небом»

Срок реализации: 2025 г.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Руководитель (координатор)  культурного проекта:  Директор  Люсикова Владислава  Николаевна,  тел.: 8-01776-60-3-58  Е-mail: smollib@smolevichi.gov.by |

г.Смолевичи, 2024

**«Летний читальный зал под открытым небом»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проекта**: | «Летний читальный зал под открытым небом» |
| **Обоснование проекта:** | Лето – время каникул и отпусков. Это значит, что дети и взрослые больше времени проводят вне стен дома, на открытом воздухе или на природе, а в крупных населенных пунктах увеличивается количество туристов.  Всё чаще можно заметить, как летом в библиотеках открываются читальные залы под открытым небом. Цель их работы – сближение читателя с библиотекой и книгой, продвижение чтения как предпочтительной формы проведения досуга, возрождение традиций семейного чтения и наполнение отдыха горожан новым содержанием. |
| **Срок реализации проекта**: | 3 месяца |
| **Организация – заявитель, предлагающая проект**: | ГУК «Смолевичская центральная районная библиотека имени Максима Богдановича» |
| **Цель проекта**: | организация летнего читального зала для организации досуга для детей и подростков. |
| **Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:** | 1) пополнение материальной базы отдела по работе с детьми центральной библиотеки;  2) организация летнего читального зала;  3) активизация и повышение качества досуговой среды для подростков в библиотеке. |
| **Целевая группа**: | читатели и пользователи библиотеки детского и подросткового возраста. |
| **Краткое описание мероприятий в рамках проекта:** | 1. Закупка оборудования; 2. Организация летнего читального зала; 3. Организация и проведение мероприятий посредством игровых и наглядных форм. |
| **Необходимое оборудование:** |  |
| 1. Настольные игры (5 шт.)  2. Зонт складной от солнца (1 шт.)  3. Кресло мешок (3 шт.)  4. Пуфик куб (5 шт.)  5. Стол складной (2 шт.)  6. Стул складной (3 шт.)  7. Доска для рисования мольберт деревянный (1 шт.)  8. Мозаика (13 мм; 110 элементов) (1 шт.)  9. Мозаика "Для самых маленьких. Рыбка" (40 мм; 34 элемента)  10. Стеллаж выставочный переносной (1 шт.) | 600 бел. руб.  1500 бел.руб.  300 бел.руб.  350 бел.руб.  300 бел.руб.  210 бел.руб.  70 бел.руб.  20 бел.руб.  15 бел.руб.  250 бел.руб.  Всего: 3615 бел.руб. |
| **Место реализации проекта:** | государственное учреждение культуры «Смолевичская центральная районная библиотека имени Максима Богдановича» |
| **Контактное лицо:** | Люсикова Владислава Николаевна, директор ГУК «Смолевичская центральная районная библиотека имени Максима Богдановича»,  тел. 801776-60-3-58 |

**План реализации гуманитарного проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
|  | Планирование работы по реализации проекта | Март – апрель 2025 | Директор  Люсикова В.Н. |
|  | Закупка необходимого оборудования | Май 2025 | Директор  Люсикова В.Н. |
|  | Организация и функционирование летнего читального зала | июль – август 2025 | Директор  Люсикова В.Н. |
|  | Анализ эффективности от реализации проекта | сентябрь 2025 | Директор  Люсикова В.Н. |

**Ожидаемые результаты:** увеличение пользователей библиотеки среди детей и подростков; повышение качества досуговой среды для детей в библиотеке посредством организации летнего читального зала.

**"Summer reading room under the open sky"**

|  |  |
| --- | --- |
| **Name of the project:** | "Summer reading room under the open sky" |
| **Project justification:** | Summer is the time for vacations and vacations. This means that children and adults spend more time outside the walls of the house, in the open air or in nature, and in large settlements the number of tourists is increasing.  More and more often, you can see how open-air reading rooms open in libraries in the summer. The purpose of their work is to bring the reader closer to the library and the book, to promote reading as a preferred form of leisure, to revive the traditions of family reading and to fill the recreation of citizens with new content. |
| **Project implementation period:** | 3 months |
| **Applicant organization proposing the project:** | ГУК «Смолевичская центральная районная библиотека имени Максима Богдановича» |
| **Objective of the project:** | organization of a summer reading room for organizing leisure activities for children and adolescents. |
| **Tasks planned for implementation within the framework of the project:** | 1) replenishment of the material base of the department for working with children of the central library;  2) organization of a summer reading room;  3) activation and improvement of the quality of the leisure environment for teenagers in the library. |
| **Target group:** | readers and library users of childhood and adolescence. |
| **Brief description of activities within the project:** | 1. Purchase of the necessary material and technical equipment;  2. Organization of a summer reading room;  3. Organization and holding of events through gaming and visual forms. |
| **Necessary equipment:** |  |
| 1. Board games (5 pcs.)  2. Folding umbrella from the sun (1 pc.)  3. Chair bag (3 pcs.)  4. Ottoman cube (5 pcs.)  5. Folding table (2 pcs.)  6. Folding chair (3 pcs.)  7. Board for drawing wooden easel (1 pc.)  8. Mosaic (13 mm; 110 elements) (1 pc.)  9. Mosaic "For the little ones. Fish" (40 mm; 34 elements)  10. Portable exhibition rack (1 pc.) | 600 bel. rub.  1500 bel. rub.  300 bel. rub.  350 bel. rub.  300 bel. rub.  210 bel. rub.  70 bel. rub.  20 bel. rub.  15 bel. rub.  250 bel. rub.  Total: 3615 bel. rub. |
| **Место реализации проекта:** | State Cultural Institution "Smolevichi Central District Library named after Maxim Bogdanovich" |
| **Контактное лицо:** | Lyusikova Vladislava Nikolaevna, Director of the Smolevichi Central Regional Library named after Maxim Bogdanovich, tel. 801776-60-3-58 |

**Humanitarian Project Implementation Plan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Events | Timing | Responsible |
|  | Planning work on project implementation | March - April 2025 | Director  Lyusikova V.N. |
|  | Purchase of the necessary equipment | May 2025 | Director  Lyusikova V.N. |
|  | Organization and functioning of the summer reading room | June – August 2025 | Director  Lyusikova V.N. |
|  | Analysis of the effectiveness of the project implementation | September 2025 | Director  Lyusikova V.N. |

**Expected results:** increase in library users among children and adolescents; improving the quality of the leisure environment for children in the library through the organization of a summer reading room.