Управление по образованию, спорту и туризму

Смолевичского райисполкома

Государственное учреждение образования

«Заболотская средняя школа»

| СОГЛАСОВАНО Начальник управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома ______________ А.А.Беца «___» ________________ 2021 | УТВЕРЖДАЮ Директор государственного учреждения образования «Заболотская средняя школа» _____________ Е.В. Хламова «___» ________________ 2021 |
| --- | --- |

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОЕКТ

«Школа для будущего»

Срок реализации: 2021 – 2022

|  | Руководитель (координатор) педагогического проекта: Барташевич Анастасия Сергеевна, заместитель директора по учебной работе тел.: +375336554383 Е-mail: zabolotje@tut.by |
| --- | --- |

аг. Заболотье, 2021

Гуманитарный проект «Школа для будущего»

Наименование белорусской организации, реализующей гуманитарный проект, в том числе соисполнителей (при их наличии): государственное учреждение образования «Заболотская средняя школа»

Краткое описание гуманитарного проекта:

в период реализации проекта необходимо акцентировать внимание учащихся на экологическом образе жизни. Энергосбережение, проблема отходов – как изменить образ жизни и мышление людей? Школа играет важную роль в формировании «экологичного» мышления учащихся, влияя 
на их действия и выбор в будущем, работая над тем, чтобы он был более сберегающим. Необходимо создать условия для осознанной мотивации школьников к социально-значимой деятельности, направленной 
на улучшение состояния окружающей среды и повышение качества жизни, 
а также привлечь внимание учащихся к актуальным экологическим проблемам своей страны и расширить их представления об экологической безопасности.

Этапы реализации проекта:

1. Изучение информации о правилах и способах энергосбережения, 
о правильной сортировке отходов и о раздельном сборе отходов в Беларуси.

2. Создание единого образовательного пространства, мотивирующего на экологическое поведение: организация объединений по интересам экологического направления, организация экологических минуток на уроках, проведение акций по сбору вторсырья и т.д.

3. Внедрение «зеленых» мер на базе учреждения образования: энергоэффективных технологий, использование водосберегательной сантехники, внедрение раздельного накопления отходов в учреждении образования, переход от одноразовых вещей к многоразовым альтернативам, организация переработки пищевых отходов (компостирование).

Целевое назначение проекта: формирование экологической культуры учащихся, формирование экологического мышления через внедрение «зеленых» мер на базе учреждения образования

Период реализации гуманитарного проекта: 24 месяца (2021 – 2022)

Установленный объем финансирования и бюджета проекта 
не менее 10 000 долларов США в эквиваленте, в том числе с возможностью софинансирования за счет собственных средств организации-получателя иностранной безвозмездной помощи

Средства донора: 29 500 долларов США

Софинансирование: 500 долларов США

Перечень планируемых мероприятий или мер, направленных 
на решение социально значимых задач

Формировать экологическое мышление учащихся. Мотивировать учащихся на переход к экологическому образу жизни

Привлечь внимание учащихся к актуальным экологическим проблемам и расширить их представления об экологической безопасности

План реализации гуманитарного проекта, включающий график реализации, поэтапное описание мероприятий, необходимые ресурсы (персонал, техническое оснащение), сроки выполнения.

Необходимые ресурсы:

контейнеры для раздельного накопления отходов;

компостер;

тепловизор;

услуги по утеплению фасада и крыши здания;

услуги по ремонту отопительной системы;

утеплительный отражающий материал на основе фольги 
для радиаторов;

датчики движения;

водосберегающее сантехническое оборудование.

План мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изучение информации о правилах и способах энергосбережения, о правильной сортировке отходов и о раздельном сборе отходов в Беларуси | сентябрь 2021 года |
| 2. | Организация объединений по интересам экологического направления | сентябрь 2021 –май 2022 года |
| 3. | Организация научно-исследовательской деятельности по сбережению ресурсов | сентябрь 2021 –май 2022 года |
| 4. | Организация экологических минуток на уроках | сентябрь 2021 –май 2022 года |
| 5. | Проведение акций по сбору вторсырья | сентябрь 2021 года |
| 6. | Поиск партнеров по вывозу вторсырья и заключение договора | сентябрь 2021 года |
| 7. | Организация системы раздельного накопления отходов: пластик, стекло, макулатура, пластиковые крышки, опасные бытовые отходы (батарейки, энергосберегающие лампы) | октябрь 2021 года |
| 8. | Создание сопроводительных информационных материалов о правилах пользования емкостями и важности разделения отходов | сентябрь 2021 года |
| 9. | Замена одноразовых пластиковых стаканчиков собственными кружками | октябрь 2021 года |
| 10. | Изучение информации об организации компостирования | ноябрь 2021 года |
| 11. | Организация переработки пищевых отходов, создание компостных куч на пришкольном участке | март – апрель 2022 года |
| 12. | Проведение энергоаудита в школе | декабрь 2021 года |
| 13. | Замена старых окон на пластиковые для минимизации теплопотери | декабрь 2021 года |
| 14. | Утепление фасада и крыши здания учреждения образования | апрель 2022 года |
| 15. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | май 2022 года |
| 16. | Установка датчиков движения для включения света только при появлении людей в редко посещаемых местах | июнь 2022 года |
| 17. | Ремонт системы отопления | июнь–июль 2022 года |
| 18. | Установка регуляторов (кранов) на радиаторы для возможности уменьшения или увеличения подачи горячей воды в батареи в зависимости от температуры в помещении | июль 2022 года |
| 19. | Установка водосберегающего сантехнического оборудования: смывные бачки с двумя режимами смыва; смывные системы с автоматическим пуском воды; рассекатели-аэраторы потока; порционно-нажимные и сенсорные смесители | июль–август 2022 года |
| 20. | Замена стационарных компьютеров на ноутбуки с целью уменьшения энергопотребления | август 2022 года |

Ожидаемые результаты гуманитарного проекта: реализация проекта позволит сформировать экологическое мышление у учащихся, 
а также основу для достижения более высоких образовательных результатов на конкурсных мероприятиях разного уровня.

Внедрение «зеленых» мер на базе школы позволит экономить расходы на ресурсное обеспечение деятельности школы. Энергоэффективные решения приводят к сбережению энергии, но при этом дают возможность пользоваться необходимыми нам энергоуслугами, минимизируя затраты природных ресурсов, ущерб для природы и климата.

Контактное лицо: Елена Викторовна Хламова, директор государственного учреждения образования «Заболотская средняя школа»», +375292511032, zabolotje@tut.by.