## Лист1
СОГЛАСОВАНО | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя | [7 empty] | Директор
Смолевичского РИК | [7 empty] | КУП "Смолевичское ЖКХ"
_______________ Е.А.Николаев | [7 empty] | ____________А.С.Горбач
План по замене/ремонту малых архитектурных форм (далее-МАФ) и детского игрового и спортивного оборудования (далее ДИиСО) на 2024 год
№ п/п | Адрес | Ремонт МАФ | Замена МАФ |  | Замена ДИиСО | Демонтаж ДИиСО | Ремонт ДИиСО | Установка ДИиСО | срок выполнения работ
|  |  | урны | скамейки
1 | г. Смолевичи, ул. Социалистическая, д.46 | [6 empty] | 1 | июль
2 | г. Смолевичи, ул. Связистов, д.2 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | июль
3 | г. Смолевичи, ул. Жодинская, д.18 |  | 4 | 4 |  |  |  |  | апрель
4 | г. Смолевичи, ул. Жодинская, д.20 |  | 4 | 4 |  |  |  |  | апрель
5 | г. Смолевичи, ул. Пионерская, д.4 | [5 empty] | 1 |  | август
6 | г. Смолевичи, ул. 40 лет Победы, 57А | [5 empty] | 1 |  | август
7 | п. Октябрьский, ул. Центральная, д.19 |  | 4 | 4 |  |  |  |  | июль
8 | аг. Барсуки, ул. Центральная | [6 empty] | 2 | июль
9 | аг. Будагово, ул. Советская | [6 empty] | 2 | июль