## Лист1
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
| Заместитель председателя |  |  |  | Директор
| Смолевичского РИК |  |  |  | КУП "Смолевичское ЖКХ"
| _______________ Е.А.Николаев |  |  |  | ____________А.С.Горбач
План работ по ремонту наружного освещения 2024 год
№ п/п | Адрес и наименование населенного пункта | Замена светильников наружного освещения на светодиодные, шт. | Замена ламп наружного освещения, шт. | ремонт сетей наружного освещения, км | Объем финансирования, тыс. руб. | Сроки выполнения
1 | г. Смолевичи, ул.В.Быкова | 20 |  |  | 3.2 | май
2 | г. Смолевичи, ул. С.Станюты | 15 |  |  | 2.4 | июнь
3 | г. Смолевичи, ул. Ивана Мележа | 15 |  |  | 2.4 | июнь
4 | г. Смолевичи, ул.Ф. Скорины | 15 |  |  | 2.4 | июль
5 | г. Смолевичи, ул.Плисская | 10 |  |  | 1.6 | июль
6 | г. Смолевичи, ул. Парковая | 10 |  |  | 1.6 | август
7 | г. Смолевичи, ул. Машерова | 10 |  |  | 1.6 | август
8 | г. Смолевичи, пос. Октябрьский (по заявкам и по обследованию) |  | 250 |  | 44 | январь-декабрь
ИТОГО |  | 95 | 250 |  | 59.2