## Лист1
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
| Заместитель председателя |  |  |  | Директор
| Смолевичского РИК |  |  |  | КУП "Смолевичское ЖКХ"
| _______________ Е.А.Николаев |  |  |  | ____________А.С.Горбач
План по текущему ремонту улично-дорожной сети на 2024 год
№ п/п | Адрес и наименование населенного пункта | Асфальтирование,м2 | грейдирование (профилирование), км | Ямочный ремонт, м2 | Объем финансирования, тыс. руб. | Сроки выполнения
1 | г. Смолевичи, ул. Промышленная | 1920 |  |  | 110.89 | май
2 | г. Смолевичи, ул. Первомайская | 6756 |  |  | 297.26 | май
3 | г. Смолевичи, ул. Толстого | 2200 |  |  | 98.648 | июнь
4 | г. Смолевичи, ул. Трудовая | 1512 |  |  | 67.8 | июнь
5 | пос.Черницкий, ул. Черницкая | 2315 |  |  | 139.04 | июль
6 | г. Смолевичи |  | 57.76 | 550 | 75 | апрель-ноябрь
7 | Смолевичский район |  | 665 | 950 | 100 | январь-декабрь
ИТОГО |  | 14703 (2,45) | 722.76 | 1500 | 888.638

## Лист2
СОГЛАСОВАНО
Председатель
Смолевичского РИК
_______________ А.К.Ратомский
План по текущему ремонту улично-дорожной сети на 2024 год
№ п/п | Адрес и наименование населенного пункта | Асфальтирование |  | Объем финансирования, тыс. руб. | Сроки выполнения
|  | м2 | км
1 | г. Смолевичи, ул. Промышленная | 1920 | 0.32 | 115.885 | май
2 | г. Смолевичи, ул. Первомайская | 6756 | 1.126 | 297.264 | май
3 | г. Смолевичи, ул. Толстого | 2200 | 0.55 | 98.648 | июнь
4 | г. Смолевичи, ул.40 лет Победы | 1468 | 0.367 | 65.83 | июнь
5 | г. Смолевичи ул. Трудовая | 1512 | 0.252 | 67.8 | июнь
6 | г. Смолевичи, ул. Советская (площадь) | 1464 | 0.122 | 65.65 | июль
7 | г. Смолевичи, ул. Плисская | 4650 | 0.775 | 204.6 | июль
8 | г. Смолевичи, пер.1-й Ленинский | 824 | 0.206 | 36.95 | июль
9 | г. Смолевичи, ул. 1-ая Набережная | 1064 | 0.266 | 47.71 | июль
10 | пос. Черницкий ул. Черницкая | 3100 | 0.45 | 139.04 | август
11 | пос. Усяж, ул. Промышленная | 5700 | 0.95 | 250.8 | август
12 | пос. Усяж, ул. Советская | 1830 | 0.305 | 82.07 | август
13 | пос. Усяж, ул. Парковая (возле ФАП) | 420 | 0.07 | 18.837 | август
14 | аг. Будагово ул. Школьная | 3600 | 0.6 | 126 | август
15 | аг. Барсуки, ул. Магистральная | 4200 | 0.7 | 147 | август
16 | аг. Барсуки, ул. Молодежная | 6000 | 1 | 210 | август
15 | д. Кривая Береза, ул. Центральная | 1500 | 0.25 | 67.275 | сентябрь
ИТОГО |  | 48208 | 8.309 | 2041.359
| Заместитель председателя |  |  | Е.А.Николаев
Директор КУП "Смолевичское ЖКХ" А.С.Горбач