## Лист1
| СОГЛАСОВАНО | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Заместитель председателя | [5 empty] | Директор
| Смолевичского РИК | [5 empty] | КУП "Смолевичское ЖКХ"
| ______________Е.А.Николаев | [5 empty] | ____________А.С.Горбач
План работ по организации санитарной очистки и раздельного сбора вторичных материальных ресурсов на 2024 год
№ п/п | адрес | ремонт контейнерных площадок, шт | устойство контейнерных площадок, шт | демонтаж контейнерных площадок, шт | ремонт контейнеров для ТКО/для ВМР, шт | замена контейнеров для ТКО/для ВМР, шт | приобретение и установка контейнеров для ТКО/для ВМР, шт | объем финансирования, руб | срок выполнения работ
1 | деревни Жодинского с/с |  |  | 15 |  |  |  | 3750 | март
2 | г. Смолевичи, ул. Промышленная | 1 | [5 empty] | 3200 | май
3 | г. Смолевичи, ул. Голубева | 1 | [5 empty] | 3200 | май
4 | г. Смолевичи, ул. Жодинская, д.20 | 1 | [5 empty] | 3200 | июнь
5 | г. Смолевичи, ул. 50 лет Октября, д.31 | 1 | [5 empty] | 3200 | июнь
6 | г. Смолевичи, ул. Коммунистическая | 1 | [5 empty] | 3200 | июль
7 | г. Смолевичи, ул. Полевая | 1 | [5 empty] | 3200 | июль
ИТОГО |  | 6 |  | 15 |  |  |  | 22950