## 2024
СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО
Государственное объединение | [6 empty] | финансовый отдел |  |  |  | решение
"Жилищно-коммунальное хозяйство | [6 empty] | Смолевичского районного |  |  |  | Смолевичского районного
Минской области" | [6 empty] | исполнительного комитета |  |  |  | исполнительного комитета
_________________Ю.В.Кукашук | [6 empty] | _________________Д.В.Чернышевич |  |  |  | _______________№_______
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда г. Смолевичи и Смолевичского района на 2024 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Ввод площади в текущем году, кв. м | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  |  | Исполь-зовано средств на 01.01.2024г., руб. | План финансирования 2024 года, руб.
[10 empty] | всего | в том числе
[6 empty] | сметная |  | Договорная |  |  | кредиторская задолжен-ность на 01.01.2024г. |  | стоимость работ на 2024 год
|  |  |  | начало, месяц, год | окончание, месяц, год | [7 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданамигражданами и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
1. Объекты с вводом площади в текущем году
1.1. Переходящие объекты с 2023 на 2024 год
1 | Капиальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, г. Смолевичи, ул.Жодинская, д.18 (1 пусковой комплекс) | 1372 | 1372 | 06.2023 | 01.2024 | 406258 |  | 441306.14 | 388357.57 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Капиальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, г. Смолевичи, ул.Жодинская, д.20 | 1392 | 1392 | 05.2023 | 01.2024 | 407835 |  | 455908.57 | 491535.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого: | 2764 | 2764 |  |  | 814093 |  | 897214.71 | 879892.78 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2. Вновь начинаемые объекты в 2024 году обеспеченные финансированием
1 | Капиальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, г. Смолевичи, ул.Связистов, д.2 | 1404 | 1404 | 02.2024 | 06.2024 | 583145 |  | 0 | 0 | 583145 | 0 |  | 583145 | 0
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации здания общежития по адресу: Минская область, г. Смолевичи, ул. Центральная, д.18 | 200.3 | 200.3 | 02.2024 | 06.2024 | 563568 |  | 0 | 0 | 563568 | 0 |  | 320000 | 243568
3 | Капиальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, пос. Октябрьский, ул.Центральная, д.19 | 1401 | 1401 | 03.2024 | 06.2024 | 427654 |  | 0 | 0 | 427654 | 0 |  | 427654 | 0
4 | Капиальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, пос. Черницкий, ул. Черницкая, д.1 | 1411.3 | 1411.3 | 03.2024 | 06.2024 | 526517 |  | 0 | 0 | 526517 | 0 |  | 250000 | 276517
5 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, пос. Зеленый Бор, ул. Заводская, д.2а | 711.2 | 711.2 | 03.2024 | 06.2024 | 529971 |  | 0 | 0 | 529971 | 0 |  | 31266 | 498705
| Итого: | 5127.8 | 5127.8 |  |  | 2630855 |  | 0 | 0 | 2630855 | 0 |  | 1612065 | 1018790
1.3. Вновь начинаемые объекты в 2024 году, без ввода площади в текщем году
1 | Капиальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, пос. Октябрьский, ул.Школьная, д.6а | 1699.5 | 0 | - | - | 612786 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Капиальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, пос. Черницкий, ул. Центральная, д.16 | 470.2 | 0 | - | - | 299724 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Капиальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, пос. Зеленый Бор, ул.Минская, д.7 | 489 | 0 | - | - | 409969 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Капиальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, пос. Зеленый Бор, ул.Минская, д.9 | 462 | 0 | - | - | 387625 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого: | 3120.7 | 0 |  |  | 1710104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого по разделу 1 | 11012.5 | 7891.8 |  |  | 5155052 |  | 897214.71 | 879892.78 | 2630855 | 0 |  | 1612065 | 1018790
2.Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов
1 | Капиальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, г. Смолевичи, ул.Жодинская, д.18 (2 пусковой комплекс) | 0 | - | 01.2024 | 02.2024 | 52948.57 |  | 52948.57 | 0 | 52948.57 | 0 |  | 0 | 52948.57
| ИТОГО по разделу 2 | 0 |  |  |  | 52948.57 |  | 52948.57 | 0 | 52948.57 | 0 |  | 0 | 52948.57
3.Обследовательские работы и разработка проектно-сметной документации
3.1. Объекты 2025 года
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, пос. Усяж, ул. Комсомольская, д.4 | 477 |  | январь 2024 | апрель 2024 | 6262.3 |  | 6262.3 | 0 | 6262.3 | 0 |  | 0 | 6262.3
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, пос. Усяж, ул. Советская, д.4 | 539 |  | январь 2024 | апрель 2024 | 6902.71 |  | 6902.71 | 0 | 6902.71 | 0 | 0 | 0 | 6902.71
3 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, пос. Усяж, ул. Советская, д.7 | 291 |  | январь 2024 | апрель 2024 | 6902.71 |  | 6902.71 | 0 | 6902.71 | 0 | 0 | 0 | 6902.71
4 | Капитальный ремонт с элементами модернизациижилого дома по адресу: Минская область, г. Смолевичи, ул.50 лет Октября, д.23 | 911 |  | январь 2024 | апрель 2024 | 5403.26 |  | 5403.26 | 0 | 5403.26 | 0 | 0 | 0 | 5403.26
5 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, г. Смолевичи, ул.50 лет Октября, д.9 | 904.5 |  | январь 2024 | апрель 2024 | 12427.61 |  | 0 | 0 | 12427.61 | 0 | 0 | 0 | 12427.61
6 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, г. Смолевичи, ул.50 лет Октября, д.21 | 1035 |  | январь 2024 | апрель 2024 | 5403.26 |  | 5403.26 | 0 | 5403.26 | 0 | 0 | 0 | 5403.26
7 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, пос. Зеленый Бор, ул. Социалистическая, д.8 | 377 |  | январь 2024 | апрель 2024 | 5447.89 |  | 5447.89 | 0 | 5447.89 | 0 | 0 | 0 | 5447.89
8 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, г. Смолевичи, ул.Жодинская, д.16 (2 очередь строительства) | 2725 |  | март 2024 | июнь 2024 | 32000 |  | 0 | 0 | 32000 | 0 |  | 0 | 32000
| Итого по разделу 3.1. | 7259.5 |  |  |  | 80749.74 |  | 36322.13 | 0 | 80749.74 | 0 |  | 0 | 80749.74
| ИТОГО по разделу 3 | 7259.5 |  |  |  | 80749.74 |  | 36322.13 | 0 | 80749.74 | 0 |  | 0 | 80749.74
4. Затраты заказчика
| Технический и авторский надзор, госстройнадзор, регистрация декларации соответствия объекта ТР, мониторинг цен и тарифов |  |  | январь 2024 | декабрь 2024 | 20000 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 20000
| ИТОГО по разделу 4 |  |  |  |  | 20000 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 20000
| ВСЕГО: | 18272 | 7891.8 |  |  | 5308750.31 |  | 986485.41 | 879892.78 | 2784553.31 | 0 |  | 1612065 | 1172488.31

## Лист2
СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО
Государственное объединение | [6 empty] | финансовый отдел |  |  |  | решение
"Жилищно-коммунальное хозяйство | [6 empty] | Смолевичского районного |  |  |  | Смолевичского районного
Минской области" | [6 empty] | исполнительного комитета |  |  |  | исполнительного комитета
_________________Ю.В.Кукашук | [6 empty] | _________________Д.В.Чернышевич |  |  |  | _______________№_______
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда г. Смолевичи и Смолевичского района на 2023 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Ввод площади в текущем году, кв. м | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  |  | Исполь-зовано средств на 01.01.2023г., руб. | План финансирования 2023 года, руб.
[10 empty] | всего | в том числе
[6 empty] | сметная |  | Договорная |  |  | кредиторская задолжен-ность на 01.01.2023г. |  | стоимость работ на 2023 год
|  |  |  | начало, месяц, год | окончание, месяц, год | [7 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданамигражданами и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
1. Объекты с вводом площади в текущем году
1.1 Переходящие объекты с 2022 на 2023 год с вводом площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, пос. Октябрьский, ул. Школьная, д. 6 | 1854.5 | 1854.5 | 09.2022 | 05.2023 | 589428 |  | 550636.3 | 112460.97 | 438175.33 | 0 |  | 250719 | 187456.33
| Итого: | 1854.5 | 1854.5 |  |  | 589428 |  | 550636.3 | 112460.97 | 438175.33 | 0 |  | 250719 | 187456.33
1.2. Вновь начинаемые объекты в 2023 году, с вводом площади в текщем году
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, г. Смолевичи, ул. Первомайская, д.3 | 1369 | 1369 | 04.2022 | 07.2022 | 390244 |  | 0 | 0 | 390244 | 0 |  | 195371 | 194873
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, г. Смолевичи, ул. Жодинская, д. 20 | 1392 | 1392 | 05.2022 | 08.2022 | 407835 |  | 0 | 0 | 407835 | 0 |  | 0 | 407835
| Итого: | 2761 | 2761 |  |  | 798079 |  | 0 | 0 | 798079 | 0 |  | 195371 | 602708
1.2. Вновь начинаемые объекты в 2023 году, без ввода площади в текщем году
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, г. Смолевичи, ул. Жодинская, д. 18 | 1372 | 1372 | 05.2022 | 08.2022 | 406258 |  | 0 | 0 | 66587 | 0 |  | 0 | 66587
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, г. Смолевичи, ул. 50 лет Октября, д. 19 | 1383 | 1383 | 05.2022 | 08.2022 | 597723 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, г. Смолевичи, ул. 50 лет Октября, д. 21 | 1035 | 1035 | 05.2022 | 08.2022 | 449395 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, г. Смолевичи, ул. 50 лет Октября, д. 9 | 904.5 | 904.5 | 05.2022 | 08.2022 | 624554 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, г. Смолевичи, ул. 50 лет Октября, д.23 | 911 | 911 | 05.2022 | 08.2022 | 575324 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | "Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, пос. Усяж, ул. Комсомольская, д. 4" | 382 | 382 | 04.2022 | 06.2022 | 273872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, пос. Зеленый Бор, ул.Социалистическая, д. 8 | 377 | 377 | 04.2022 | 06.2022 | 200344 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, пос. Усяж, ул. Советская, д. 4 | 539 | 539 | 05.2022 | 08.2022 | 425752 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, пос. Усяж, ул. Советская, д. 7 | 291 | 291 | 05.2022 | 07.2022 | 230463 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого: | 7194.5 | 7194.5 |  |  | 3783685 |  | 0 | 0 | 66587 | 0 |  | 0 | 66587
| Итого по разделу 1 | 11810 | 11810 |  |  | 5171192 |  | 550636.3 | 112460.97 | 1302841.33 | 0 |  | 446090 | 856751.33
2.Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, г. Смолевичи, ул. Жодинская, д.16 (1-ая очередь строительства) | 2725 |  | 03.2022 | 05.2022 | 96816 |  | 96816 | 0 | 96816 | 0 |  | 0 | 96816
| ИТОГО по разделу 2 | 2725 |  |  |  | 96816 |  | 96816 | 0 | 96816 | 0 |  | 0 | 96816
3.Обследовательские работы и разработка проектно-сметной документации
3.1. Объекты 2023 года
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации здания общежития по адресу: Минская область, г. Смолевичи, ул. Центральная, д. 18 | 200.3 |  | июнь 2021 | февраль 2022 | 22502.41 |  | 0 | 0 | 22502.41 | 0 |  | 0 | 22502.41
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, пос. Черницкий, ул. Центральная, д. 16 | 470.2 |  | март 2022 | январь 2023 | 14200 |  | 14200 | 0 | 14200 | 0 | 0 | 0 | 14200
3 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, пос. Черницкий, ул. Черницкая, д. 1 | 1411.3 |  | март 2022 | январь 2023 | 18950 |  | 18950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, пос. Октябрьский, ул. Школьная, д. 6а | 1638.7 |  | март 2022 | январь 2023 | 20500 |  | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, пос. Октябрьский, ул. Центральная, д. 19 | 1384.4 |  | март 2022 | январь 2023 | 18200 |  | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, пос. Зеленый Бор, ул. Минская, д. 7 | 469 |  | март 2022 | январь 2023 | 14200 |  | 14200 | 0 | 14200 | 0 | 0 | 0 | 14200
7 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, г. Смолевичи, ул. Связистов, д. 2 | 1404 |  | март 2022 | январь 2023 | 18100 |  | 18100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, Усяжский с/с, д. Мгле, ул. Центральная, д. 37 | 406.1 |  | март 2022 | январь 2023 | 13000 |  | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 13000
9 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, дер. Пекалин, ул. Ленина, д. 9 | 427 |  | март 2022 | январь 2023 | 13800 |  | 13800 | 0 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 13800
10 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, пос. Зеленый Бор, ул. Минская, д. 9 | 462 |  | март 2022 | январь 2023 | 14250 |  | 14250 | 0 | 14249.97 | 0 | 0 | 0 | 14249.97
11 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, пос. Зеленый Бор, ул. Заводская, д.2а | 462 |  | сентябрь 2022 | январь 2023 | 37697.5 |  | 37697.5 | 0 | 37697.5 | 0 | 0 | 0 | 37697.5
| Итого по разделу 3.1. | 8735 |  |  |  | 205399.91 |  | 145200 | 0 | 129649.88 | 0 |  | 0 | 129649.88
| ИТОГО по разделу 3 | 8735 |  |  |  | 205399.91 |  | 145200 | 0 | 129649.88 | 0 |  | 0 | 129649.88
4. Затраты заказчика
| Технический и авторский надзор, госстройнадзор, регистрация декларации соответствия объекта ТР, мониторинг цен и тарифов |  |  | январь 2023 | декабрь 2023 | 20000 |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 20000
| ИТОГО по разделу 4 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 20000
| ВСЕГО: | 23270 | 11810 |  |  | 5493407.91 |  | 812652.3 | 112460.97 | 1549307.21 | 0 |  | 446090 | 1103217.21