## Лист1
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов жилищно-коммунального хозяйства,
подлежащих ремонту в текущем году
№ п/п | Адрес объекта | Виды работ | Объем финансирования, тыс. руб. | Сроки выполнения работ |  | Заказчик, наименование, адрес, номер телефона | Подрядчик, наименование, адрес, номер телефона
|  |  |  | начало | окончание
1. Объекты жилищного фонда, подлежашие капитальному ремонту
1 | г.Смолевичи, ул. Жодинская, д.20 | Кровля, фасад, балконы, инженерные сети, отмостка, входные группы, замена окон и дверей в МОП | 0 | 05.2023 | 02.2024 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
2 | г.Смолевичи, ул. Жодинская, д.18 | Кровля, фасад, балконы, инженерные сети, частично отмостка, входные группы, замена окон и дверей в МОП | 52.95 | 06.2023 | 03.2024 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
3 | г.Смолевичи, ул. Связистов, д.2 | Кровля, фасад, балконы, инженерные сети, отмостка, входные группы, замена окон и дверей в МОП | 583.145 | 02.2024 | 06.2024 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
4 | г. Смолевичи, ул. Центральная, д.18 | кровля, фасад, инженерные сети, внутренние перегородки и перекрытия, отмостка, входные группы, замена окон и дверей | 563.568 | 03.2024 | 05.2024 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | ООО "ТемпЛюксСтрой", г. Борисов, ул. Чапаева, 82Н, +375445877344
5 | пос. Октябрьский, ул. Центральная, д.19 | Кровля, фасад, балконы, инженерные сети, отмостка, входные группы, замена окон и дверей в МОП | 427.654 | 03.2024 | 06.2024 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
6 | пос. Зеленый Бор, ул. Заводская, д.2а | Кровля, фасад, балконы, инженерные сети, отмостка, входные группы, замена окон и дверей в МОП | 529.971 | 03.2024 | 06.2024 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | ООО "СМУ-18", г. Гомель, ул. Ветковская, д.1, пом.3, +375293677671
7 | пос. Черницкий, ул. Черницкая, д.1 | Кровля, фасад, балконы, инженерные сети, отмостка, входные группы, замена окон и дверей в МОП | 526.517 | 04.2024 | 07.2024 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
2. Кровли жилых домов, подлежащие текущему ремонту
1 | г. Смолевичи, ул. Полевая, 8 | ремонт отдельными местами рулонной кровли - 57м2 | 1.26 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
2 | г. Смолевичи,ул. Коммунистическая, 11 | ремонт отдельными местами рулонной кровли - 70м2 | 1.55 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
3 | г. Смолевичи,ул. Коммунистическая, 7 | ремонт отдельными местами рулонной кровли - 70м2 | 1.55 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
4 | г. Смолевичи,ул. Коммунистическая, 15 | ремонт отдельными местами рулонной кровли - 70м2 | 1.55 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
5 | г. Смолевичи,ул. Коммунистическая, 13 | ремонт отдельными местами рулонной кровли - 70м2 | 1.55 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
6 | г. Смолевичи,ул. Коммунистическая, 15а | ремонт отдельными местами рулонной кровли - 70м2 | 1.55 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
7 | г. Смолевичи,ул. Коммунистическая, 31 | ремонт отдельными местами рулонной кровли - 70м2 | 1.55 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
8 | г. Смолевичи,ул. Коммунистическая, 29 | ремонт отдельными местами рулонной кровли - 70м2 | 1.55 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
9 | г. Смолевичи,ул. Коммунистическая, 27 | ремонт отдельными местами рулонной кровли - 70м2 | 1.55 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
10 | г. Смолевичи,ул. Коммунистическая, 25 | ремонт отдельными местами рулонной кровли - 70м2 | 1.55 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
11 | г. Смолевичи,ул. Коммунистическая, 17 | ремонт отдельными местами рулонной кровли - 70м2 | 1.55 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
12 | г. Смолевичи, ул. 50 лет Октября, д.31 | ремонт отдельными местами рулонной кровли -100 м2 | 2.23 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
13 | г. Смолевичи, ул. 50 лет Октября, д.29 | ремонт отдельными местами рулонной кровли -100 м2 | 2.23 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
14 | г. Смолевичи, ул. 50 лет Октября, д.5 | ремонт отдельными местами рулонной кровли -100 м2 | 2.23 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
15 | г. Смолевичи, ул. 50 лет Октября, д.15 | ремонт отдельными местами рулонной кровли -100 м2 | 2.23 |  |  | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
16 | г. Смолевичи, ул. 50 лет Октября, д.21 | ремонт отдельными местами рулонной кровли -100 м2 | 2.23 |  |  | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
17 | г. Смолевичи, ул. 50 лет Октября, д.27 | ремонт отдельными местами рулонной кровли -100 м2 | 2.23 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
18 | г. Смолевичи, ул.Пионерская, д.6а | ремонт отдельными местами рулонной кровли -100 м2 | 1.74 |  |  | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
19 | г. Смолевичи, ул.Советская, д.137 | ремонт отдельными местами рулонной кровли -50 м2 | 0.92 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
20 | г. Смолевичи, ул.Советская, д.158 | ремонт отдельными местами рулонной кровли -50 м2 | 0.89 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
21 | г. Смолевичи, ул. Социалистическая, д.41 | ремонт отдельными местами рулонной кровли -100 м2 | 2.63 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
22 | г. Смолевичи, ул.Жодинская, д.14 | ремонт отдельными местами рулонной кровли -80 м2 | 2.103 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
23 | д. Кривая Береза, ул. Центральная, д.36 | ремонт отдельными местами рулонной кровли -50 м2 | 0.92 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
24 | д. Кривая Береза, ул. Центральная, д.28 | ремонт отдельными местами рулонной кровли -30 м2 | 0.48 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
25 | п. Зеленый Бор, ул. Центральная, д.7 | ремонт отдельными местами рулонной кровли -50 м2 | 1.97 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
26 | п. Зеленый Бор, ул. Центральная, д.3 | ремонт отдельными местами шиферной кровли -30 м2 | 1.18 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
27 | п. Зеленый Бор, ул. Центральная, д.6 | ремонт отдельными местами шиферной кровли -50 м2 | 1.97 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
28 | п. Зеленый Бор, ул. Заводская, д.6Б | ремонт отдельными местами рулонной кровли -80 м2 | 2.11 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
29 | п. Зеленый Бор, ул. Заводская, д.4а | ремонт отдельными местами рулонной кровли -83 м2 | 1.82 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
30 | п. Зеленый Бор, ул. Железнодорожная, д.4 | ремонт отдельными местами шиферной кровли -50 м2 | 1.97 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
31 | д. Заречье Петровичский с/с ул. Зареченская, д.35 | ремонт отдельными местами рулонной кровли -100 м2 | 2.34 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
32 | п. Усяж, ул. Первомайская, д.4А | ремонт отдельными местами рулонной кровли - 70м2 | 1.85 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
33 | г.Смолевичи, ул. Социалистическая, д.52А | ремонт отдельными местами металлочерепицы -50 м2 | 2.96 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
34 | д. Заречье Плисский с/с ул. Южная, д.17 | ремонт отдельными местами рулонной кровли - 70м2 | 1.86 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
3.Улицы населенных пуктов, подлежащих текущему (капитальному) ремонту
1 | г. Смолевичи, ул. Промышленная | ремонт асфальтобетонного покрытия | 110.89 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
2 | г. Смолевичи, ул. Первомайская | ремонт асфальтобетонного покрытия | 297.26 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
3 | г. Смолевичи, ул. Толстого | асфальтирование | 98.648 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
4 | г. Смолевичи, ул. Трудовая | ремонт асфальтобетонного покрытия | 67.8 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
5 | пос.Черницкий, ул. Черницкая | асфальтирование | 139.04 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
6 | аг. Барсуки, ул.Молодежная | асфальтирование | 119 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
7 | аг. Барсуки, ул. Жемчужная | асфальтирование | 81 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
8 | дер. Домашаны, ул. Цветочная | асфальтирование | 175 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
4. Придомовые территории многоквартирных жилых домов, подлежащие комплексному благоустройству
1 | г.Смолевич, ул. Комунистическая, д.15,15а | ремонт асфальтобетонного покрытия | 13.5 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
2 | г. Смолевичи, ул. Коммунистическая, д.17 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
3 | г. Смолевичи, ул. Коммунистическая, д.23 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 16.2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
4 | г. Смолевичи, ул. Коммунистическая, д.25,27 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 17 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
5 | г. Смолевичи, ул. Коммунистическая, д.29 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 10.2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
6 | г. Смолевичи, ул. Коммунистическая, д.31 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 11.5 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
7 | дер. Кривая Береза, ул. Центральная, д.38 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 25 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
8 | дер. Кривая Береза, ул. Цетральная, д.26 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 9.3 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
9 | дер. Кривая Береза, ул. Центральная, д.28 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 9.4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
10 | пос. Зеленый Бор, ул. Минская, д.3, д.5 | установка бортового камня и асфальтирование | 32 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
11 | пос. Зеленый Бор, ул. Минская, д.7, д.9 | установка бортового камня и асфальтирование | 22.5 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
12 | пос. Зеленый Бор, ул. Минская, д.11 | установка бортового камня и асфальтирование | 17.5 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
13 | пос. Зеленый Бор, ул. Социалистическая, д.8 | установка бортового камня и асфальтирование | 13 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
14 | пос. Зеленый Бор, ул. Социалистическая, д.6 | установка бортового камня и асфальтирование | 15 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
15 | пос. Зеленый Бор, ул. Центральная, д.3 | установка бортового камня и асфальтирование | 21 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
16 | пос. Зеленый Бор, ул. Центральная, д.4 | установка бортового камня и асфальтирование | 21 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
17 | пос. Зеленый Бор, ул. Центральная, д.5 | установка бортового камня и асфальтирование | 21 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
18 | пос. Зеленый Бор, ул. Центральная, д.6 | установка бортового камня и асфальтирование | 21 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
19 | пос. Зеленый Бор, ул. Центральная, д.7 | установка бортового камня и асфальтирование | 21 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
20 | пос. Зеленый Бор, ул. Центральная, д.8 | установка бортового камня и асфальтирование | 21 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
21 | пос. Зеленый Бор, ул. Железнодорожная, д.1 | установка бортового камня и асфальтирование | 25 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
22 | пос. Зеленый Бор, ул. Железнодорожная, д.4 | установка бортового камня и асфальтирование | 25 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
23 | пос. Зеленый Бор, ул. Железнодорожная, д.6 | установка бортового камня и асфальтирование | 25 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
24 | пос. Зеленый Бор, ул. Железнодорожная, д.8 | установка бортового камня и асфальтирование | 25 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
25 | ул. Центральная, д.1 | ремонт асфальтобетонного покрытия, замена МАФ | 21.4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
26 | ул. Центральная, д.2 | ремонт асфальтобетонного покрытия, замена МАФ | 23.63 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
27 | ул. Центральная, д.3 | ремонт асфальтобетонного покрытия, замена МАФ | 8.45 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
28 | ул. Центральная, д.4 | ремонт асфальтобетонного покрытия, замена МАФ | 7.1 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
29 | ул. Центральная, д.5 | ремонт асфальтобетонного покрытия, замена МАФ | 4.69 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
30 | ул. Центральная, д.6 | ремонт асфальтобетонного покрытия, замена МАФ | 6.75 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
31 | ул. Центральная, д.7 | ремонт асфальтобетонного покрытия, замена МАФ | 6.97 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
32 | ул. Центральная, д.8 | ремонт асфальтобетонного покрытия, замена МАФ | 9.3 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
33 | ул. Центральная, д.13 | ремонт асфальтобетонного покрытия, замена МАФ | 17.36 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
34 | ул. Центральная, д.14 | ремонт асфальтобетонного покрытия, замена МАФ | 20.7 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
35 | ул. Центральная, д.15 | ремонт асфальтобетонного покрытия, замена МАФ | 9.75 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
36 | ул. Центральная, д.16 | ремонт асфальтобетонного покрытия, замена МАФ | 7.25 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
37 | ул. Центральная, д.17 | ремонт асфальтобетонного покрытия, замена МАФ | 9.75 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
38 | ул. Центральная, д.18 | ремонт асфальтобетонного покрытия, замена МАФ | 5.94 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
39 | ул. Центральная, д.19 | ремонт асфальтобетонного покрытия, замена МАФ | 15.25 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
40 | ул. Центральная, д.20 | ремонт асфальтобетонного покрытия, замена МАФ | 18.45 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
41 | ул. Центральная, д.7а | ремонт асфальтобетонного покрытия, замена лавочек и урн | 7.26 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
5. Станции обезжелезивания, подлежащие вводу в эксплуатацию
42 | д.Заречье, Плисский с/совет, Смолевичский район | строительство артезианской скважины и станции обезжелезивания | 550000 | 2022-05-01 | 2024 | Государственное предприятие "Смолевичский водоканал", г.Смолевичи, ул.Торговая,6, 80177643169 | ГП "Смолевичский водоканал", г. Смолевичи, ул. Торговая, 6 80177643903
6. Сети водоснабжения и водоотведения (канализации), подлежащие реконструкции
43 | д.Дубовики, ул.Кольцевая, Усяжский с/совет, Смолевичский район | капитальный ремонт водопроводной сети | 79235 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | Государственное предприятие "Смолевичский водоканал", г.Смолевичи, ул.Торговая,6, 80177643169 | ГП "Смолевичский водоканал", г. Смолевичи, ул. Торговая, 6 80177643903
44 | п.Усяж, ул.Промышленная, Усяжский с/совет, Смолевичский район | капитальный ремонт водопроводной сети | 0 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Государственное предприятие "Смолевичский водоканал", г.Смолевичи, ул.Торговая,6, 80177643169 | ГП "Смолевичский водоканал", г. Смолевичи, ул. Торговая, 6 80177643903
45 | д.Заречье, Плисский с/совет, Смолевичский район | капитальный ремонт канализационной сети | 35000 | 2024-06-01 | 2024-05-01 | Государственное предприятие "Смолевичский водоканал", г.Смолевичи, ул.Торговая,6, 80177643169 | ГП "Смолевичский водоканал", г. Смолевичи, ул. Торговая, 6 80177643903
46 | г.Смолевичи, от КНС №4 до КНС №5 | капитальный ремонт напорной канализационной сети от канализационных насосных станций | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Государственное предприятие "Смолевичский водоканал", г.Смолевичи, ул.Торговая,6, 80177643169 | ГП "Смолевичский водоканал", г. Смолевичи, ул. Торговая, 6 80177643903