ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ О ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЪЕКТУ:

«Техническая модернизация производственных зданий, с установкой комплексов оборудования по получению продукции из отходов производства по адресу: Минская обл., Смолевичскийр-н, Жодинский с/с, 53 вблизи г. Жодино».

Сведения о заказчике

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Спецнефтеуслуга». Адрес: Минская обл., Смолевичский район, а.г. Будагово, ул. Советская 35, пом. 34 тел. +375445340434

План-график работ по проведению оценки воздействия

| Подготовка программы проведения ОВОС | с 05.06.2023 по 09.06.2023 |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 22.06.2023 по 12.07.2023 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности * | с ___ по ___ |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | с ___ по ___ |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 09.06.2023 по 21.07.2023 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | с ___ по ___ |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь затрагиваемых сторон* | с 24.07.2023 по 19.12.2023 с ___ по ___ |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | с ___ по ___ |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 18.08.2023 по 19.12.2023 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 24.07.2023 по 19.12.2023 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 28.08.2023 по 30.12.2023 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 24.09.2023 по 30.12.2023 |

* – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации

Проектом предусматривается техническая модернизация производственных зданий, с установкой комплексов оборудования по получению продукции различного назначения из следующих отходов: загрязненных нефтепродуктами грунтов, и др. загрязненных нефтепродуктами отходов производства; отходов, содержащих растительные и животные жиры.

Проектными решениями планируется перевод функционирующих мобильных установок по переработке отходов в стационарный режим работы.

Рассматриваемые альтернативные варианты

В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности рассмотрены следующие:

I вариант – реализация планируемой деятельности в соответствии с проектными решениями;

II вариант – реализация планируемой деятельности на альтернативной площадке г. Жодино, ул. Зеленоборская, 1а;

III вариант – отказ от планируемой деятельности.