## Лист1
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов жилищно-коммунального хозяйства,
подлежащих ремонту в текущем году
№ п/п | Адрес объекта | Виды работ | Объем финансирования, тыс. руб. | Сроки выполнения работ |  | Заказчик, наименование, адрес, номер телефона | Подрядчик, наименование, адрес, номер телефона
|  |  |  | начало | окончание
1. Объекты жилищного фонда, подлежашие капитальному ремонту
1 | пос. Октябрьский, ул. Школьная, д.6а | Кровля, фасад, балконы, инженерные сети, отмостка, входные группы, замена окон и дверей в МОП | 412.786 | 02.2025 | 05.2025 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | по результатам торгов
2 | пос. Черницкий, ул. Центральная, д.16 | Кровля, фасад, балконы, инженерные сети, отмостка, входные группы, замена окон и дверей в МОП | 299.724 | 02.2025 | 04.2025 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | по результатам торгов
3 | пос. Зеленый Бор, ул. Минская, д.7 | Кровля, фасад, балконы, инженерные сети, отмостка, входные группы, замена окон и дверей в МОП | 323.939 | 01.2025 | 03.2025 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | ООО "Лайнгаз" г. Жодино,ул. Магистральная, д.5А, пом. 1, +375291999853
4 | пос. Зеленый Бор, ул. Минская, д.9 | Кровля, фасад, балконы, инженерные сети, отмостка, входные группы, замена окон и дверей в МОП | 387.625 | 03.2025 | 05.2025 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | по результатам торгов
5 | дер. Пекалин, ул. Ленина, д.9 | Кровля, фасад, балконы, инженерные сети, отмостка, входные группы, замена окон и дверей в МОП | 190.203 | 03.2025 | 05.2025 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | по результатам торгов
6 | дер. Мгле, ул. Центральная, д.37 | Кровля, фасад, лоджии, инженерные сети, отмостка, входные группы, замена окон и дверей в МОП | 299.894 | 03.2025 | 05.2025 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | по результатам торгов
7 | пос. Усяж, ул. Советская, д.4 | Кровля, фасад, балконы, инженерные сети, отмостка, входные группы, замена окон и дверей в МОП | 571.386 | 01.2025 | 03.2025 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | ООО "ДомНами", Минский р-н, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д.23А, офис 33-2, +375295004232
8 | пос. Усяж, ул. Советская, д.4 | Кровля, фасад, балконы, инженерные сети, отмостка, входные группы, замена окон и дверей в МОП | 234.327 | 04.2025 | 06.2025 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | по результатам торгов
9 | пос. Усяж, ул. Комсомольская, д.4 | Кровля, фасад, балконы, инженерные сети, отмостка, входные группы, замена окон и дверей в МОП | 102.002 | 04.2025 | 06.2025 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | по результатам торгов
10 | г. Смолевичи, ул. 50 лет Октября, д.21 | Кровля, фасад, балконы, инженерные сети, отмостка, входные группы, замена окон и дверей в МОП | 249.395 | 04.2025 | 06.2025 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | по результатам торгов
11 | г. Смолевичи, ул. 50 лет Октября, д.9 | Кровля, фасад, балконы, инженерные сети, отмостка, входные группы, замена окон и дверей в МОП | 249.088 | 04.2025 | 06.2025 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | по результатам торгов
2. Кровли жилых домов, подлежащие текущему ремонту
1 | г. Смолевичи, ул. Советская, д.162 | ремонт отдельными местами рулонной кровли - 70м2 | 1.613 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
2 | г. Смолевичи, ул. Советская, д.158 | ремонт отдельными местами рулонной кровли - 70м2 | 1.61 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
3 | г. Смолевичи, ул. Жодинская, д.9 | ремонт отдельными местами рулонной кровли - 70м2 | 1.61 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
4 | г. Смолевичи, ул. 40 лет Победы, д.55 | ремонт отдельными местами рулонной кровли - 70м2 | 1.61 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
5 | г. Смолевичи, ул. Центральная, д.14а | ремонт отдельными местами рулонной кровли - 70м2 | 1.61 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
6 | г. Смолевичи, ул. Жодинская, д.11 | ремонт отдельными местами рулонной кровли - 80м2 | 1.843 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
7 | г. Смолевичи, ул. Центральная, д.15а | ремонт отдельными местами рулонной кровли - 80м2 | 1.843 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
8 | г. Смолевичи, ул. Жодинская, д.7 | ремонт отдельными местами рулонной кровли - 80м2 | 1.843 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
9 | г. Смолевичи, ул. Жодинская, д.30 | ремонт отдельными местами рулонной кровли - 80м2 | 1.843 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
10 | г. Смолевичи, ул. Промышленная, д.4 | ремонт отдельными местами шиферной кровли - 50м2 | 1.51 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
11 | г. Смолевичи, ул. Голубева, д.10 | ремонт отдельными местами рулонной кровли - 100м2 | 2.303 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
12 | г. Смолевичи, ул. Б.Голубева, д.12а | ремонт отдельными местами шиферной кровли -50 м2 | 2.303 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
13 | г.п. Зеленый Бор, ул. Заводская, д.6а | ремонт отдельными местами рулонной кровли -70 м2 | 1.612 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
14 | д. Заречье (Петровичский с/с), ул. Зареченская, д.30 | ремонт отдельными местами рулонной кровли -80 м2 | 1.84 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
15 | г.п. Зеленый Бор, ул. Минская, д.11 | ремонт отдельными местами шиферной кровли -70 м2 | 3.23 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
16 | аг. Слобода, (Озерицко - Слободской с/с) ул. Машерова, д.20 | ремонт отдельными местами рулонной кровли -70 м2 | 1.61 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
17 | аг. Слобода, (Озерицко - Слободской с/с) ул. Машерова, д.24 | ремонт отдельными местами рулонной кровли -70 м2 | 1.61 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
18 | аг. Слобода, (Озерицко - Слободской с/с) ул. Машерова, д.25 | ремонт отдельными местами рулонной кровли -70 м2 | 1.61 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
19 | аг. Слобода, (Озерицко - Слободской с/с) ул. Машерова, д.11 | ремонт отдельными местами рулонной кровли -70 м2 | 1.61 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
20 | п. Октябрьский, ул. Центральная, д.21 | ремонт отдельными местами рулонной кровли -70 м2 | 1.61 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
21 | д. Лужки, ул. Центральная, д.29 | ремонт отдельными местами рулонной кровли -70 м2 | 1.61 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
22 | аг. Слобода, (Озерицко - Слободской с/с) ул. Машерова, д.18 | ремонт отдельными местами рулонной кровли -100 м2 | 2.303 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
23 | п. Октябрьский, ул. Спортивная, д.3 | ремонт отдельными местами шиферной кровли -90 м2 | 4.58 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
24 | п. Октябрьский, ул. Фабричная, д.7 | ремонт отдельными местами рулонной кровли -90 м2 | 2.28 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
25 | д. Кривая Береза, ул. Центральная, д.42 | ремонт отдельными местами шиферной кровли -90 м2 | 4.58 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
26 | г.п. Зеленый Бор, ул. Центральная, д.8 | ремонт отдельными местами шиферной кровли -90 м2 | 4.58 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
27 | п. Октябрьский, ул. Зеленая, д.4 | ремонт отдельными местами рулонной кровли -50 м2 | 1.51 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
28 | д. Станок - Водица, ул. Заводская, д.28 | ремонт отдельными местами шиферной кровли -50 м2 | 2.303 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
29 | аг. Будагово, ул. Советская, д.45 | ремонт отдельными местами шиферной кровли -90 м2 | 4.58 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
30 | п. Октябрьский, ул. Фабричная, д.6 | ремонт отдельными местами шиферной кровли -50 м2 | 2.303 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
31 | д. Заречье, (Петровичский с/с), ул. Зареченская, д.28 | ремонт отдельными местами рулонной кровли -90 м2 | 2.28 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
3.Улицы населенных пуктов, подлежащих текущему (капитальному) ремонту
1 | г. Смолевичи, ул. Загорская | ремонт асфальтобетонного покрытия | 116 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
2 | г. Смолевичи, ул. Центральная | ремонт асфальтобетонного покрытия | 312 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
3 | г. Смолевичи, ул. 40 лет Победы (от д.20В до автозаправки) | асфальтирование | 120 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
4 | г. Смолевичи, ул. Зеленая (от котельной №20 до жилого дома №17А) | асфальтирование | 92.8 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
5 | г. Смолевичи, ул. 60 лет Октября | ремонт асфальтобетонного покрытия | 182.4 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
6 | г. Смолевичи, ул. Западная | асфальтирование | 198 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
7 | г. Смолевичи, ул. Заводская | асфальтирование | 192 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
8 | г. Смолевичи, ул. Подгорная | асфальтирование | 75.6 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
9 | пос. Усяж, ул. Промышленная | ремонт асфальтобетонного покрытия | 50 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
10 | аг. Заболотье, ул. Заозерная | асфальтирование | 163.2 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
11 | аг. Заболотье, ул. Куприянова | ремонт асфальтобетонного покрытия | 207 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
12 | аг. Заболотье, ул. Соловьиная | асфальтирование | 395 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
13 | аг. Заболотье, ул. Тихая | асфальтирование | 207 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
14 | аг. Заболотье, ул. Молодежная | асфальтирование | 207 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
4. Придомовые территории многоквартирных жилых домов, подлежащие комплексному благоустройству
1 | г. Смолевичи, ул. 40 лет Победы, д.44 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 11.328 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
2 | г. Смолевичи ул. Голубева, д.9 | устройство проезда и пешеходных дорожек | 32.8 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
3 | г. Смолевичи, ул. Голубева, д.2, 2а | ремонт асфальтобетонного покрытия | 17.995 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
4 | г. Смолевичи, ул. Коммунистическая, д.15,15а | ремонт асфальтобетонного покрытия | 20.7 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
5 | г. Смолевичи, ул. Коммунистическая, д.17 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 12 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
7 | г. Смолевичи, ул. Коммунистическая, д.23 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 21 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
8 | г. Смолевичи, ул. Коммунистическая, д.25,27 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 21 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
9 | г. Смолевичи, ул. Коммунистическая, д.29 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 17 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
10 | г. Смолевичи, ул. Коммунистическая, д.31 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 16.5 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
11 | дер. Кривая Береза, ул. Центральная, д.38 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 25 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
12 | дер. Кривая Береза, ул. Цетральная, д.26 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 11 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
13 | дер. Кривая Береза, ул. Центральная, д.28 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 11 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
14 | пос. Зеленый Бор, ул. Минская, д.3 | устройство подходов к подъезам из тротуарной плитки | 1.02 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
15 | пос. Зеленый Бор, ул. Минская, д.5 | устройство подходов к подъезам из тротуарной плитки | 1.02 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
16 | пос. Зеленый Бор, ул. Минская, д.7 | устройство подходов к подъезам из тротуарной плитки | 0.756 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
17 | пос. Зеленый Бор, ул. Центральная, д.3 | устройство подходов к подъезам из тротуарной плитки | 1.8 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
18 | пос. Зеленый Бор, ул. Центральная, д.5 | устройство подходов к подъезам из тротуарной плитки | 1.8 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
19 | пос. Зеленый Бор, ул. Центральная, д.7 | устройство подходов к подъезам из тротуарной плитки | 1.02 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
20 | пос. Зеленый Бор, ул. Железнодорожная, д.4 | устройство подходов к подъезам из тротуарной плитки | 3.645 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
21 | пос. Зеленый Бор, ул. Железнодорожная, д.1 | устройство подходов к подъезам из тротуарной плитки | 1.02 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
22 | пос. Зеленый Бор, ул. Железнодорожная, д.1 | устройство подходов к подъезам из тротуарной плитки | 1.02 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
23 | пос. Зеленый Бор, ул. Железнодорожная, д.8 | устройство подходов к подъезам из тротуарной плитки | 7.29 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
24 | пос. Зеленый Бор, ул. Заводская, д.6Б | устройство подходов к подъезам из тротуарной плитки | 2.5 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
25 | пос. Октябрьский, ул. Школьная, д.6а | ремонт асфальтобетонного покрытия | 15.93 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
26 | дер. Пекалин, ул. Ленина, д.9 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 14.455 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
27 | дер. Пекалин, ул. Ленина, д.11 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 27.28 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
28 | дер. Пекалин, ул. Ленина, д.11 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 19.096 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
29 | пос. Усяж, ул. Комсомольская, д.2 | асфальтирование | 13.57 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
30 | пос. Усяж, ул. Парковая, д.4 | асфальтирование | 27.88 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
31 | дер Мгле, ул. Центральная, д.37 | асфальтирование | 10.325 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
32 | аг. Заболотье, ул. Садовая, д.5 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 8.26 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
33 | аг. Заболотье, ул. Садовая, д.4 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 8.26 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
34 | дер. Лужки, ул. Центральная, д.1 | асфальтирование | 20.3 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
35 | дер. Лужки, ул. Центральная, д.21 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 27.43 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
36 | дер. Лужки, ул. Центральная, д.23 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 28.74 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
37 | дер. Лужки, ул. Центральная, д.25 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 20.8 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
38 | дер. Лужки, ул. Центральная, д.27 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 20.1 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
39 | дер. Лужки, ул. Центральная, д.29 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 27.43 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
5. Станции обезжелезивания, подлежащие вводу в эксплуатацию
40 | д.Заречье, Плисский с/совет, Смолевичский район | строительство артезианской скважины и станции обезжелезивания | 1160 | 2022-05-01 | 2025-03-01 | Государственное предприятие "Смолевичский водоканал", г.Смолевичи, ул.Торговая,6, 80177643169 | ГП "Смолевичский водоканал", г. Смолевичи, ул. Торговая, 6 80177643903
41 | д.Дубовики, Усяжский с/совет, Смолевичский район | возведение станции обезжелезивания | 350 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Государственное предприятие "Смолевичский водоканал", г.Смолевичи, ул.Торговая,6, 80177643169 | ГП "Смолевичский водоканал", г. Смолевичи, ул. Торговая, 6 80177643903
42 | д.Студенка, Курганский с/совет, Смолевичский район | возведение станции обезжелезивания | 350 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Государственное предприятие "Смолевичский водоканал", г.Смолевичи, ул.Торговая,6, 80177643169 | ГП "Смолевичский водоканал", г. Смолевичи, ул. Торговая, 6 80177643903
43 | аг.Будагово, Жодинский с/совет, Смолевичский район | возведение станции обезжелезивания | 330 | 2024 | 2025-08-01 | Государственное предприятие "Смолевичский водоканал", г.Смолевичи, ул.Торговая,6, 80177643169 | ГП "Смолевичский водоканал", г. Смолевичи, ул. Торговая, 6 80177643903
6. Сети водоснабжения и водоотведения (канализации), подлежащие реконструкции
44 | аг.Драчково, ул.Гомельская, Драчковский с/совет, Смолевичский район | капитальный ремонт водопроводной сети | 100 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Государственное предприятие "Смолевичский водоканал", г.Смолевичи, ул.Торговая,6, 80177643169 | ГП "Смолевичский водоканал", г. Смолевичи, ул. Торговая, 6 80177643903
45 | п.Усяж, ул.Промышленная, Усяжский с/совет, Смолевичский район | капитальный ремонт водопроводной сети | 78.461 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Государственное предприятие "Смолевичский водоканал", г.Смолевичи, ул.Торговая,6, 80177643169 | ГП "Смолевичский водоканал", г. Смолевичи, ул. Торговая, 6 80177643903
46 | г.Смолевичи, от КНС №4 до КНС №5 | капитальный ремонт напорной канализационной сети от канализационных насосных станций | 250.905 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Государственное предприятие "Смолевичский водоканал", г.Смолевичи, ул.Торговая,6, 80177643169 | ГП "Смолевичский водоканал", г. Смолевичи, ул. Торговая, 6 80177643903
7. Очистные сооружения, подлежащие реконструкции
47 | аг.Слобода, Озерицко-Слободской с/совет, Смолевичский район | реконструкция системы водоотведения, включая сети, канализационную насосную станцию, поля фильтрации и сооружения их инженерного обеспечения | 8000 | 2023 | 2025-12-01 | Государственное предприятие "Смолевичский водоканал", г.Смолевичи, ул.Торговая,6, 80177643169 | ГП "Смолевичский водоканал", г. Смолевичи, ул. Торговая, 6 80177643903