## СРЭС
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО
| Заместитель Министра энергетики |  |  |  | Заместитель председателя |  |  |  | Генеральный директор
| Республики Беларусь |  |  |  | Минского облисполкома |  |  |  | РУП "Минскэнерго"
| __________С. Ю. Адаменко |  |  |  | _________В.Г. Рагусский |  |  |  | _________ П.С. Горудко
| " " 2024 г. |  |  |  | " " 2024 г. |  |  |  | " " 2024 г.
Перспективный план
реконструкции распределительных электрических сетей эксплуатируемого жилищного фонда граждан, расположенного в индивидуальной жилой застройке,
по которым в 2026 - 2030 годах РУП "Минскэнерго" предусматривает выполнение работ
№ п/п | Наименование объекта реконструкции и его адрес | Газификация населённого пункта | Протяжённость электрических сетей, км | Сроки реализпации этапов реконструкции |  | Предварительные расходы, связанные с реконструкцией, тыс.рублей с НДС |  |  |  |  | Использование электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления после завершения реконструкции | Примечание
|  |  |  | Разработка ППД и ПСД | Выполнение СМР | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г.
ФИЛИАЛ "БОРИСОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"
Смолевичский РЭС
76 | Реконструкция сетей 0,38-10 кВ н.п. Забродье Смолевичского района Минской области Минской области | Не газифицирован | 2.7 | 2024 | 2026 | 473.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предусмотрено
77 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 303 ПС 35 кВ «Смолевичи» и КТП № 120, 766, ул. Куприянова, Первомайская в г. Смолевичи, Минская область | Газифицирован | 1.3 | 2026 | 2027 | 25.35 | 228.15 | 0 | 0 | 0
78 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10 кВ и КТП № 85 в н.п. Пятилетка Смолевичского района Минской области | Не газифицирован | 7.5 | 2025 | 2026 | 1316.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предусмотрено
79 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ № 103 н.п. Дуброва Курганского сельсовета Смолевичского района Минской области | Не газифицирован | 8 | 2026 | 2028 | 156 | 0 | 1404 | 0 | 0 | Предусмотрено
80 | Реконструкция сетей 10-0,4 кВ и КТП-82 в н.п. Старина Смолевичского района Минской области | Не газифицирован | 2.5 | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 48.75 | 0 | 438.75 | Предусмотрено
81 | Реконструкция сетей 10-0,4 кВ по ул. Ленинская и пер. Ленинскому в г. Смолевичи Смолевичского района Минской области | Частично газифицирован | 5 | 2026 | 2028 | 97.5 | 0 | 877.5 | 0 | 0 | Предусмотрено
82 | Реконструкция сетей 0,4-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ № 98, 108 н.п. Верхмень Смолевичского района Минской области | Газифицирован | 9.12 | 2025 | 2027 | 0 | 1600.56 | 0 | 0 | 0 | Предусмотрено
83 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10 кВ и КТП №150 в н.п. Полевая Смолевичского района Минской области | Частично газифицирован | 8 | 2027 | 2029 | 0 | 156 | 0 | 1404 | 0 | Предусмотрено
84 | Реконструкция сетей 10-0,4 кВ в н.п. Шабуни Смолевичского района Минской области | Не газифицирован | 12 | 2027 | 2029 | 0 | 234 | 0 | 2106 | 0 | Предусмотрено
85 | Реконструкция сетей 10-0,4 кВ и КТП-183 в н.п. Избицкое Смолевичского района Минской области | Газифицирован | 8 | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 156 | 0 | 1404 | Предусмотрено
86 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10 кВ в н.п. Заямное Смолевичского района Минской области | Частично газифицирован | 10 | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 195 | 0 | 1755 | Предусмотрено
87 | Реконструкция сетей 10-0,4 кВ в н.п. Асташонки Смолевичского района Минской области | Не газифицирован | 10 | 2027 | 2029 | 0 | 195 | 0 | 1755 | 0 | Предусмотрено
|  |  | 84.12 |  |  | 2068.95 | 2413.71 | 2681.25 | 5265 | 3597.75