## 2026
СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО
Государственное объединение | [6 empty] | финансовый отдел |  |  |  | решение
"Жилищно-коммунальное хозяйство | [6 empty] | Смолевичского районного |  |  |  | Смолевичского районного
Минской области" | [6 empty] | исполнительного комитета |  |  |  | исполнительного комитета
_________________Ю.В.Кукашук | [6 empty] | _________________Д.В.Чернышевич |  |  |  | _______________№_______
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда г. Смолевичи и Смолевичского района на 2026 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Ввод площади в текущем году, кв. м | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  |  | Исполь-зовано средств на 01.01.2026г., руб. | План финансирования 2026 года, руб.
[10 empty] | всего | в том числе
[6 empty] | сметная |  | Договорная |  |  | кредиторская задолжен-ность на 01.01.2026г. |  | стоимость работ на 2026 год
|  |  |  | начало, месяц, год | окончание, месяц, год | [7 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданамигражданами и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
1. Объекты с вводом площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, г. Смолевичи, ул.50 лет Октября, д.9 | 904.5 | 904.5 | 11.2025 | 01.2026 | 979370 |  | 949828.51 | 565293.61 | 384534.9 | 0 |  | 0 | 384534.9
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, пос. Зеленый Бор, ул. Социалистическая, д.8 | 377 | 377 | 01.2026 | 03.2026 | 349528 |  | 335774.29 | 0 | 335774.29 | 0 |  | 328718.79 | 7055.5
3 | Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Минская область, г. Смолевичи, ул.Жодинская, д.16 (2 очередь строительства) | 2725 | 2725 | 03.2026 | 06.2026 | 1566906 |  | 0 | 0 | 1566906 | 0 |  | 1171281.21 | 395624.79
4 | Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Минская область, г. Смолевичи, пер. 2-ой Ленинский, д.13 | 682 | 682 | 04.2026 | 07.2026 | 822239 |  | 0 | 0 | 822239 | 0 |  | 0 | 822239
5 | Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Минская область, г. Смолевичи, ул. Комсомольская, д.3а | 586 | 586 | 04.2026 | 07.2026 | 530263 |  | 0 | 0 | 530263 | 0 |  | 0 | 530263
| Итого по разделу 1: | 5274.5 | 5274.5 |  |  | 4248306 |  | 1285602.8 | 565293.61 | 3639717.19 | 0 |  | 1500000 | 2139717.19
2.Обследовательские работы и разработка проектно-сметной документации
1 | Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Минская область, г. Смолевичи, ул. Первомайская, д.2б | 1311 |  | 08.2025 | 02.2026 | 32000 |  | 0 | 0 | 32000 | 0 |  | 0 | 32000
2 | Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, пос. Зеленый Бор, ул. Центральная, д.4 | 780 |  | 08.2025 | 02.2026 | 36000 |  | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 36000
3 | Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, пос. Зеленый Бор, ул. Минская, д.5 | 777 |  | 10.2025 | 02.2026 | 37000 |  | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 37000
4 | Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Минская область, г. Смолевичи, ул. Голубева, д.3 | 823 |  | 11.2024 | 02.2026 | 23000 |  | 0 | 0 | 23000 | 0 |  | 0 | 23000
5 | Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, пос. Зеленый Бор, ул. Железнодорожная, д.1 | 785 |  | 11.2024 | 02.2026 | 23000 |  | 0 | 0 | 23000 | 0 |  | 0 | 23000
6 | Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, дер. Кривая Береза, ул. Центральная, д.32 | 906 |  | 11.2024 | 02.2026 | 23000 |  | 0 | 0 | 23000 | 0 |  | 0 | 23000
7 | Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Минская область, г. Смолевичи, ул. Голубева, д.9 | 821 |  | 03.2025 | 04.2026 | 35000 |  | 0 | 0 | 35000 | 0 |  | 0 | 35000
8 | Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Минская область, г. Смолевичи, ул. Голубева, д.1 | 558 |  | 03.2025 | 04.2026 | 35000 |  | 0 | 0 | 35000 | 0 |  | 0 | 35000
9 | Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, пос. Черницкий, ул. Клубная, д.1 | 384 |  | 03.2025 | 05.2026 | 27000 |  | 0 | 0 | 27000 | 0 |  | 0 | 27000
10 | Модернизация жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, аг. Слобода Пекалинского с/с, ул. Молодежная, д.32 | 415 |  | 08.2025 | 12.2026 | 26000 |  | 0 | 0 | 26000 | 0 |  | 0 | 26000
11 | Модернизация ремонт жилого дома по адресу: Минская область, г. Смолевичи, ул. Заболотная, д.23а | 880 |  | 08.2025 | 12.2026 | 28000 |  | 0 | 0 | 28000 | 0 |  | 0 | 28000
12 | Модернизация ремонт жилого дома по адресу: Минская область, г. Смолевичи, ул. Заболотная, д.21а | 558 |  | 08.2025 | 12.2026 | 31000 |  | 0 | 0 | 31000 | 0 |  | 0 | 31000
13 | Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Минская область, г. Смолевичи, ул. Центральная, д.5а | 2000 |  | 08.2025 | 02.2026 | 35000 |  | 0 | 0 | 35000 | 0 |  | 0 | 35000
14 | Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Минская область, г. Смолевичи, ул. Центральная, д.15 | 221 |  | 08.2025 | 02.2026 | 25000 |  | 0 | 0 | 25000 | 0 |  | 0 | 25000
15 | Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, пос. Зеленый Бор, ул. Центральная, д.3 | 782 |  | 08.2025 | 02.2026 | 36000 |  | 0 | 0 | 36000 | 0 |  | 0 | 36000
16 | Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, пос. Зеленый Бор, ул. Центральная, д.5 | 668 |  | 08.2025 | 04.2026 | 31000 |  | 0 | 0 | 31000 | 0 |  | 0 | 31000
17 | Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, пос. Зеленый Бор, ул. Центральная, д.6 | 667 |  | 08.2025 | 04.2026 | 31000 |  | 0 | 0 | 31000 | 0 |  | 0 | 31000
18 | Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, пос. Зеленый Бор, ул. Центральная, д.7 | 781 |  | 08.2025 | 04.2026 | 36000 |  | 0 | 0 | 36000 | 0 |  | 0 | 36000
19 | Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, пос. Зеленый Бор, ул. Центральная, д.8 | 799 |  | 08.2025 | 04.2026 | 37000 |  | 0 | 0 | 37000 | 0 |  | 0 | 37000
20 | Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, пос. Зеленый Бор, ул. Заводская, д.4а | 722 |  | 08.2025 | 06.2026 | 33000 |  | 0 | 0 | 33000 | 0 |  | 0 | 33000
21 | Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, пос. Зеленый Бор, ул. Минская, д.11 | 769 |  | 08.2025 | 04.2026 | 37000 |  | 0 | 0 | 37000 | 0 |  | 0 | 37000
| Итого по разделу 2: | 16407 |  |  |  | 657000 |  | 0 | 0 | 657000 | 0 |  | 0 | 657000
3. Затраты заказчика
| Технический и авторский надзор, госстройнадзор, регистрация декларации соответствия объекта ТР, мониторинг цен и тарифов |  |  | январь 2026 | декабрь 2026 | 30000 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 30000
| ИТОГО по разделу 3: |  |  |  |  | 30000 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 30000
| ВСЕГО: | 21681.5 | 5274.5 |  |  | 4935306 |  | 1285602.8 | 0 | 4316717.19 | 0 |  | 1500000 | 2826717.19
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
№ п/п | Наименование Объекта | Нормативный срок строительства | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв.м | Виды ремонтно-строительных работ |  | Подрядная организация
|  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, г. Смолевичи, ул.50 лет Октября, д.9 | 2,5 мес. | 11.2025 | 01.2026 | 1050,1 | Кровля, фасад, балконы, инженерные сети, отмостка, входные группы |  | КУП "Смолевичское ЖКХ"
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, Смолевичский район, пос. Зеленый Бор, ул. Социалистическая, д.8 | 2,0 мес. | 01.2026 | 03.2026 | 890,6 | Кровля, фасад, балконы, инженерные сети, отмостка, входные группы |  | КУП "Смолевичское ЖКХ"
3 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по адресу: Минская область, г. Смолевичи, ул.Жодинская, д.16 (2 очередь строительства) | 3,0 мес. | 03.2026 | 06.2026 | 575,0 | Кровля, фасад, балконы, инженерные сети, отмостка, входные группы |  | по результатом торгов
4 | Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Минская область, г. Смолевичи, пер. 2-ой Ленинский, д.13 | 3,0 мес. | 04.2026 | 07.2026 | 1205,6 | Кровля, фасад, балконы, инженерные сети, отмостка, входные группы |  | по результатом торгов
5 | Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Минская область, г. Смолевичи, ул. Комсомольская, д.3а | 3,0 мес. | 04.2026 | 07.2026 | 904,9 | Кровля, фасад, балконы, инженерные сети, отмостка, входные группы |  | по результатом торгов