## План26-30
Перспективный план
реконструкции распределительных электрических сетей эксплуатируемого жилищного фонда граждан, расположенного в индивидуальной жилой застройке,
по которым в 2026 - 2030 годах РУП "Минскэнерго" предусматривает выполнение работ. Корректировка 1.
(выписка по Смолевичскому району)
№ п/п | Наименование объекта реконструкции и его адрес | Газификация населённого пункта | Протяжённость электрических сетей, км | Сроки реализпации этапов реконструкции |  | Предварительные расходы, связанные с реконструкцией, тыс.рублей с НДС |  |  |  |  | Использование электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления после завершения реконструкции | Примечание
|  |  |  | Разработка ППД и ПСД | Выполнение СМР | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г.
ФИЛИАЛ "БОРИСОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"
Смолевичский РЭС
1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 303 ПС 35 кВ «Смолевичи» и КТП № 120, 766, ул. Куприянова, Первомайская в г. Смолевичи, Минская область | Газифицирован | 1.8 | 2025 | 2027 | 35.1 | 315.9 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10 кВ и КТП № 85 в н.п. Пятилетка Смолевичского района Минской области | Не газифицирован | 5 | 2025 | 2026 | 877.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предусмотрено
3 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ № 103 н.п. Дуброва Курганского сельсовета Смолевичского района Минской области | Не газифицирован | 8 | 2027 | 2028 | 156 | 0 | 1404 | 0 | 0 | Предусмотрено
4 | Реконструкция сетей 10-0,4 кВ и КТП-82 в н.п. Старина Смолевичского района Минской области | Не газифицирован | 2.5 | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 48.75 | 0 | 438.75 | Предусмотрено
5 | Реконструкция сетей 10-0,4 кВ по ул. Ленинская и пер. Ленинскому в г. Смолевичи Смолевичского района Минской области | Частично газифицирован | 5 | 2027 | 2028 | 97.5 | 0 | 877.5 | 0 | 0 | Предусмотрено
6 | Реконструкция сетей 0,4-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ № 98, 108 н.п. Верхмень Смолевичского района Минской области | Газифицирован | 9.12 | 2026 | 2027 | 0 | 1600.56 | 0 | 0 | 0 | Предусмотрено
7 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10 кВ и КТП №150 в н.п. Полевая Смолевичского района Минской области | Частично газифицирован | 8 | 2027 | 2029 | 0 | 156 | 0 | 1404 | 0 | Предусмотрено
8 | Реконструкция сетей 10-0,4 кВ в н.п. Шабуни Смолевичского района Минской области | Не газифицирован | 12 | 2027 | 2029 | 0 | 234 | 0 | 2106 | 0 | Предусмотрено
9 | Реконструкция сетей 10-0,4 кВ и КТП-183 в н.п. Избицкое Смолевичского района Минской области | Газифицирован | 8 | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 156 | 0 | 1404 | Предусмотрено
10 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10 кВ в н.п. Заямное Смолевичского района Минской области | Частично газифицирован | 10 | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 195 | 0 | 1755 | Предусмотрено
11 | Реконструкция сетей 10-0,4 кВ в н.п. Асташонки Смолевичского района Минской области | Не газифицирован | 10 | 2027 | 2029 | 0 | 195 | 0 | 1755 | 0 | Предусмотрено