## 2026
Для представления информации в Министерство жилишно-коммунального хозяйства Республики Беларусь необходимо не позднее 13-00 7 декабря 2020 г. представить информацию о выполнении работ по ремонту дворовых территорий согласно Плану на 2020 г. с отметкой о выполнении работ и с указанием суммы затраченных средств, исполнителя работ. * Дополнительно необходимо указать количество дворовых территорий на которых выполнялись работы по благоустройству вне плана. Эл.почта: sektorvmr@yandex.by, факс: 326 46 94.
| СОГЛАСОВАНО | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Заместитель председателя | [5 empty] | Заместитель директора-главный инженер
| Смолевичского РИК | [5 empty] | КУП "Смолевичское ЖКХ"
| _______________ А.С.Горбач | [5 empty] | ____________И.В.Поляков
План по комплексному ремонту (благоустройству) придомовых территорий многоквартирных жилых домов Минской области на 2026 год (СУБВЕНЦИИ) | [9 empty] | 1 | 30 | 46 | 14 | 91
№ п/п | Наименование населенного пункта | Адрес дворовой территории | Площадь придомовой территории, кв.м | Количество подъездов жилого(ых) домов | Наименование мероприятия (вид работ) | Объем финансирования, руб. | Текущий/капитальный ремонт | Срок выполнения | Отметка о проведении кап. ремонта жилого дома | Задание на 1-ый квартал | Задание на 2-ый квартал | Задание на 3-ый квартал | Задание на 4-ый квартал | Задание на 2022 год
КУП "Смолевичское ЖКХ" | [11 empty] | 6 |  | 6
1 | г. Смолевичи | ул. Вокзальная, д.8А | 864 | 1 | установка бортового камня, расфальтирование проезда, замена МАФ | 20251.19 | Текущий | июль | не проводился
2 |  | ул. Красная, д.3 | 599.25 | 2 | установка бортового камня, ремонт асфальтобетонного покрытия, замена МАФ | 22722.76 | Текущий | июль | не проводился
3 |  | ул. Южная, д.4 | 721 | 1 | установка бортового камня, устройство асфальтобетонного покрытия, замена МАФ | 14151.11 | Текущий | июль | не проводился
4 |  | ул. Полевая, д.3 и 3А | 1160 | 2 | текущий ремонт асфальтобетонного проезда, устройство пешеходной дорожки, замена МАФ | 29627.19 | Текущий | июль | не проводился
5 |  | ул. Полевая, д.4 | 510 | 1 | установка бортового камня, ремонт асфальтобетонного покрытия, замена МАФ | 6348.45 | Текущий | июль | не проводился
6 |  | ул. Полевая, д.6 | 758 | 1 | установка бортового камня, ремонт асфальтобетонного покрытия, замена МАФ | 21382.48 | Текущий | июль | не проводился
7 |  | ул. Полевая, д.8 | 887 | 2 | установка бортового камня, устройство асфальтобетонного покрытия, замена МАФ | 19690.17 | Текущий | июль | не проводился
8 |  | ул.Социалистическая, д.41 41А | 1454 | 3 | установка бортового камня, устройство автостоянки устройство асфальтобетонного покрытия, замена МАФ | 85000 | Текущий | август | не проводился
9 |  | ул. Советская, д.160 и д.162 | 3507 | 3 | текущий ремонт асфальтобетонного проезда, устройство пешеходной дорожки, замена МАФ | 71049.58 | Текущий | август | не проводился
10 |  | ул. Комсомльская, д.3А | 741.5 | 2 | текущий ремонт асфальтобетонного проезда, замена МАФ | 27774.53 | Текущий | сентябрь | 2026
11 |  | ул. Связистов, д.4 | 620 | 1 | текущий ремонт асфальтобетонного проезда, замена МАФ | 45593.09 | Текущий | октябрь | не проводился
ИТОГО |  |  | 11821.75 |  |  | 363590.55
10 | аг.Драчково | ул. Петровичская, д.13 | 1928 | 1 | устройство асфальтобетонного покрытия, замена МАФ | 26019.15 | Текущий | август | 2021
ИТОГО |  |  | 1928 |  |  | 26019.15
13 | п.Усяж | ул. Комсомольская, д.4 | 1150 | 1 | устройство асфальтобетонного покрытия, замена МАФ | 15803.55 | Текущий | сентябрь | 2025
ИТОГО |  |  | 1150 |  |  | 15803.55
14 | п. Черницкий | ул. Черницкая, д.1 | 840 | 3 | установка бортового камня, ремонт асфальтобетонного покрытия, устроство автостоянки | 54676.76 | Текущий | сентябрь | 2024
15 |  | ул. Центральная, д.16 | 320 | 1 | установка бортового камня, ремонт асфальтобетонного покрытия, устроство автостоянки | 16607.91 | Текущий | сентябрь | 2025
ИТОГО |  |  | 1160 |  |  | 71284.67
16 | д. Присынок | ул. Светлая, д.1 | 375 | 1 | установка бортового камня, ремонт асфальтобетонного покрытия, устроство автостоянки | 23302.08 | Текущий | октябрь | 2020
ИТОГО |  |  | 375 |  |  | 23302.08
ВСЕГО |  | 18 | 16434.75 |  |  | 500000