## План26-30
Перспективный план
реконструкции распределительных электрических сетей эксплуатируемого жилищного фонда граждан, расположенного в индивидуальной жилой застройке,
по которым в 2026 - 2030 годах РУП "Минскэнерго" предусматривает выполнение работ. Корректировка 2.
(выписка по г. Жодино )
№ п/п | Наименование объекта реконструкции и его адрес | Газификация населённого пункта | Протяжённость электрических сетей, км | Сроки реализпации этапов реконструкции |  | Предварительные расходы, связанные с реконструкцией, тыс.рублей с НДС |  |  |  |  | Использование электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления после завершения реконструкции | Примечание
|  |  |  | Разработка ППД и ПСД | Выполнение СМР | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г.
ФИЛИАЛ "БОРИСОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" РУП "МИНСКЭНЕРГО"
Жодинский РЭС
87 | Реконструкция электрических сетей ВЛ 0,4-10 кВ и КТП № 464 н.п. Замлынье Смолевичского района Минской области | Не газифицирован | 2.5 | 2025 | 2027 | 0 | 438.75 | 0 | 0 | 0 | Предусмотрено
88 | Реконструкция ЛЭП 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4кВ в н.п. Точилище и н.п. Орлово Смолевичского района Минской области | Не газифицирован | 3 | 2026 | 2028 | 58.5 | 0 | 526.5 | 0 | 0 | Предусмотрено
89 | Реконструкция электрических сетей ВЛ 0,4-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ н.п. Сухой Остров Смолевичского района Минской области | Не газифицирован | 0.5 | 2026 | 2028 | 10 | 0 | 87.75 | 0 | 0 | Предусмотрено
90 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10 кВ и КТП 10/0,4 кВ № 501 н.п. Заброденье Смолевичского района Минской области | Не газифицирован | 2.8 | 2026 | 2027 | 54.6 | 491.4 | 0 | 0 | 0 | Предусмотрено
91 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ п. Дорожный Смолевичского района Минской области | Частично газифицирован | 4.8 | 2026 | 2027 | 93.6 | 842.4 | 0 | 0 | 0 | Предусмотрено
136 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4-10 кВ и КТП № 452 в н.п. Грядки Смолевичского района Минской области | Газифицирован | 8.3 | 2027 | 2029 | 0 | 161.85 | 0 | 1456.65 | 0
137 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4-10 кВ и КТП № 493 в н.п. Напалки Смолевичского района | Не газифицирован | 15 | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 292.5 | 0 | 2632.5 | Предусмотрено
141 | Реконструкция сетей 0,4-10 кВ и KTП № 514, 515 н.п. Островы, Зеленоборский сельсовет, Смолевичский район, Минская область | Не газифицирован | 4.6 | 2027 | 2029 | 0 | 89.7 | 0 | 807.3 | 0 | Предусмотрено