## Лист1
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов жилищно-коммунального хозяйства,
подлежащих ремонту в текущем году
№ п/п | Адрес объекта | Виды работ | Объем финансирования, тыс. руб. | Сроки выполнения работ |  | Заказчик, наименование, адрес, номер телефона | Подрядчик, наименование, адрес, номер телефона
|  |  |  | начало | окончание
1. Объекты жилищного фонда, подлежашие капитальному ремонту
1 | г. Смолевичи, ул. 50 лет Октября, д.9 | Кровля, фасад, балконы, инженерные сети, отмостка, входные группы, замена окон и дверей в МОП | 384.535 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
2 | г.п. Зеленый Бор, ул. Социалистическая, д.8 | Кровля, фасад, балконы, инженерные сети, отмостка, входные группы, замена окон и дверей в МОП | 335.774 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
3 | г. Смолевичи, ул. Жодинская, д.16 | Кровля, фасад, балконы, инженерные сети, отмостка, входные группы, замена окон и дверей в МОП | 1566.906 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | по результатам торгов
4 | г. Смолевичи, пер. 2-ой Ленинский, д.13 | Кровля, фасад, балконы, инженерные сети, отмостка, входные группы, замена окон и дверей в МОП, газоснабжение | 822.239 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | по результатам торгов
5 | г. Смолевичи, ул. Комсомольская, д.3 А | Кровля, фасад, балконы, инженерные сети, отмостка, входные группы, замена окон и дверей в МОП | 530.263 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | по результатам торгов
2. Кровли жилых домов, подлежащие текущему ремонту
1 | г. Смолевичи, ул. Социалистическая, д.41 | ремонт отдельными местами рулонной кровли, устройство парапетов - 350м2 | 19.93 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
2 | г. Смолевичи, ул. Социалистическая, 41 А | ремонт отдельными местами рулонной кровли, устройство парапетов - 350м2 | 19.93 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
3 | г. Смолевичи, ул. Пионерская, д.4 А | ремонт отдельными местами рулонной кровли, устройство парапетов - 276м2 | 14.47 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
4 | г. Смолевичи, ул. Пионерская, д.6 А | ремонт отдельными местами рулонной кровли, устройство парапетов - 276м2 | 14.47 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
5 | Драчковский с/с, д. Заречье, ул. Зареченская, д.43 | ремонт отдельными местами рулонной кровли, устройство парапетов - 350м2 | 19.93 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
6 | п. Усяж, ул. Парковая, д.2 | ремонт отдельными местами рулонной кровли, устройство парапетов - 350м2 | 19.93 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
7 | п. Октябрьский, ул. Школьная, д.1 | ремонт отдельными местами рулонной кровли, устройство парапетов - 350м2 | 19.93 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
8 | Озерицко-Слободской с/с, аг. Слобода, ул. Машерова, д.17 | ремонт отдельными местами рулонной кровли, устройство парапетов - 300м2 | 14.81 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
3.Улицы населенных пуктов, подлежащих текущему (капитальному) ремонту
1 | г. Смолевичи, участок ул. Южная (от ул. Полевая до ул. Красная) | ремонт асфальтобетонного покрытия | 19.616 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
2 | г. Смолевичи, ул. Комсомольская (от моста до ул. Советская) | ремонт асфальтобетонного покрытия | 168.558 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
3 | г. Смолевичи, ул. Интернациональная | асфальтирование | 93.053 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
4 | г. Смолевичи, ул. Новобазарная | асфальтирование | 99.2 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
5 | г. Смолевичи, ул.Пушкина | асфальтирование | 132.006 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
6 | г. Смолевичи, ул.Трудовая (от ул. Комсомольская до удл. Социалистическая) | асфальтирование | 112.302 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
7 | г. Смолевичи, ул. Первомайская (от ЖД переезда до пер.1-ый Ленинский) | ремонт асфальтобетонного покрытия | 174.346 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
8 | г.п.. Зеленый Бор, ул. Минская | ремонт асфальтобетонного покрытия | 171.37 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
9 | г.п.. Зеленый Бор, ул. Заводская | ремонт асфальтобетонного покрытия | 440.511 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
10 | г.п.. Зеленый Бор, ул. Центральная | ремонт асфальтобетонного покрытия | 162.729 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
11 | г.п. Зеленый Бор, ул. Жодинская | ремонт асфальтобетонного покрытия | 178.729 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
4. Придомовые территории многоквартирных жилых домов, подлежащие комплексному благоустройству
1 | г. Смолевичи, ул. 40 лет Победы, д.42 | установка бортового камня, ремонт асфальтобетонного покрытия, замена МАФ | 42 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
2 | г. Смолевичи ул. 50 лет Октября, д.5 и д.7 | устройство автостоянки, ремонт асфальтобетонного покрытия, замена МАФ | 54.525 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
3 | г. Смолевичи ул. 50 лет Октября, д.9 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 35 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
4 | г. Смолевичи, ул. Центральная, д.15 | устройство автостоянки, замена МАФ | 30 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
5 | г. Смолевичи, ул. Центральная, д.17 А | ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство автостоянки, замена МАФ | 35 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
7 | г. Смолевичи, ул. Голубева, д.3 | устройство бортового камня, устройство автостоянки, устройство пешеходных дорожек, замена МАФ | 50 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
8 | г. Смолевичи, ул. Центральная, д.19 | ремонт асфальтобетонного покрытия, замена МАФ | 32 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
9 | г. Смолевичи, ул. Центральная, д.20 | устройство автостоянки | 56.295 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Смолевичский районный исполнительный комитет, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 80177644291 | КУП "Смолевичское ЖКХ", г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32, 80177627468
5. Станции обезжелезивания, подлежащие вводу в эксплуатацию
1 | - | - | - | - | - | - | -
6. Сети водоснабжения и водоотведения (канализации), подлежащие реконструкции
1 | Капитальный ремонт водопроводной сети д.Старина Заболотского сельсовета Смолевичского района | замена централизованных сетей водоснабжения и сооружений на них | 635 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Государственное предприятие "Смолевичский водоканал", г.Смолевичи, ул.Торговая,6, 80177643169 | по результатом торгов
2 | Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Заболотная в г. Смолевичи Смолевичского района | замена централизованных сетей водоотведения и сооружений на них | 39 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Государственное предприятие "Смолевичский водоканал", г.Смолевичи, ул.Торговая,6, 80177643169 | по результатом торгов